## Tablero Ejecutivo
TABLERO EJECUTIVO DE RIESGOS
Vista gerencial de exposición, controles y avance del plan – Corte 17 de julio de 2026
RIESGOS IDENTIFICADOS |  |  | RESIDUALES EXTREMOS | RESIDUALES ALTOS | ACCIONES ABIERTAS | EFECTIVIDAD PROMEDIO
26 |  |  | 2 | 19 | 26 | 37.7%
EXPOSICIÓN POR NIVEL
Nivel | Inherente | Residual
Extremo | 6 | 2
Alto | 16 | 19
Moderado | 4 | 4
Bajo | 0 | 1
ESTADO DEL PLAN
Estado | Acciones
Pendiente | 18
En curso | 8
Completada | 0
EXPOSICIÓN RESIDUAL POR CATEGORÍA
Categoría | Puntaje acumulado
Control de acceso | 36
Seguridad física | 32
Segmentación | 24
Software | 16
Gestión de información | 16
Gobierno de cuentas | 16
Malware | 15
Seguridad de red | 15
CRITICIDAD DE ACTIVOS
Criticidad | Activos
Crítica | 8
Alta | 3
Media | 1
DIAGNÓSTICO EJECUTIVO
Estado general |  |  | CRÍTICO
Exposición prioritaria |  |  | 2 riesgos extremos y 19 altos después de controles actuales.
Debilidades dominantes |  |  | Accesos físicos y lógicos, sesiones abiertas, clasificación de información, cuentas/correos, red, backups y monitoreo.
Fortalezas actuales |  |  | MFA en cPanel y Solution System, soporte de proveedores, SSL, actualización de WordPress y backup mensual.
Próximo hito |  |  | Formalizar controles inmediatos y realizar seguimiento de la matriz el 30/09/2026.

## Resumen
PROMUEVE MÁS S.A.S.
Matriz de Riesgos Informáticos y Plan de Tratamiento – Vigencia 2026
Entidad | Promueve Más S.A.S.
Responsable funcional | Dirección Administrativa y Financiera (Gestión de TI)
Fecha de elaboración | 2026-07-17
Versión | 1.0
Próxima revisión formal | 2026-09-30
Alcance | Activos tecnológicos, información digital y física, proveedores, usuarios y servicios críticos
RESUMEN DE RIESGO INHERENTE |  |  |  | RESUMEN DE RIESGO RESIDUAL
Extremo | Alto | Moderado | Bajo | Extremo | Alto | Moderado | Bajo
6 | 16 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | 1
LECTURA EJECUTIVA
• La valoración inherente refleja la exposición antes de considerar los controles existentes.
• La valoración residual refleja la exposición actual después de reconocer únicamente controles verificables.
• Los riesgos Altos y Extremos requieren acciones de tratamiento, responsable, fecha, indicador y seguimiento formal.
• La matriz se implementa en junio de 2026 y se revisará formalmente en septiembre y diciembre de 2026.
• Este instrumento debe actualizarse cuando cambien activos, proveedores, procesos, amenazas o controles.

## Inventario de Activos
INVENTARIO Y CRITICIDAD DE ACTIVOS
C = Confidencialidad, I = Integridad, D = Disponibilidad (1 Bajo, 2 Medio, 3 Alto)
ID | Activo / recurso | Descripción | C | I | D | Puntaje CIA | Criticidad | Propietario / custodio
A-01 | Equipos de cómputo | 26 computadores en arrendamiento usados por personal directo y en misión | 2 | 2 | 3 |  | Alta | Dirección Administrativa y Financiera / TI
A-02 | Red institucional | Redes WiFi principal 5 GHz, principal 2,4 GHz y visitantes; routers administrables y canal Movistar | 2 | 3 | 3 |  | Crítica | Dirección Administrativa y Financiera / TI
A-03 | Información institucional y respaldos | Archivos administrativos, financieros, contractuales y operativos almacenados en equipos y disco externo | 3 | 3 | 3 |  | Crítica | Dirección Administrativa y Financiera
A-04 | Documentos físicos | Contratos, documentos financieros y expedientes en papel | 3 | 3 | 2 |  | Crítica | Responsables de cada proceso
A-05 | Correo institucional y cPanel | Cuentas corporativas, buzón PQRS y panel de administración del hosting | 3 | 3 | 3 |  | Crítica | Dirección Administrativa y Financiera / TI
A-06 | Sitio web WordPress | Página institucional creada en WordPress y Elementor con plugins administrados por TI | 2 | 2 | 3 |  | Alta | Dirección Administrativa y Financiera / TI
A-07 | Datos personales de PQRS | Nombres, cédulas, teléfonos, correos y contenido de solicitudes recibidas desde la web | 3 | 3 | 2 |  | Crítica | Dirección Administrativa y Financiera / responsable PQRS
A-08 | Solution System | Sistema financiero y de facturación en línea, instalado en los equipos y administrado por proveedor | 3 | 3 | 3 |  | Crítica | Dirección Administrativa y Financiera
A-09 | CCTV y DVR | Cámaras conectadas a la red y grabador con acceso de varios roles | 2 | 2 | 2 |  | Media | Gerencia / Dirección Administrativa y Financiera
A-10 | Hosting y copias web | Servicio externo que aloja sitio, correos y respaldos del hosting | 3 | 3 | 3 |  | Crítica | Dirección Administrativa y Financiera / TI
A-11 | Servicios tecnológicos de terceros | Computar S.A.S., Movistar, Hosting Latinoamérica y proveedor de Solution System | 2 | 3 | 3 |  | Alta | Dirección Administrativa y Financiera
A-12 | Identidades y credenciales | Contraseñas de Windows, correos, hosting, routers, sistema financiero y DVR | 3 | 3 | 3 |  | Crítica | Dirección Administrativa y Financiera / TI

## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS INFORMÁTICOS
Valoración inherente, controles existentes y valoración residual – Corte julio de 2026
ID | Activo ID | Activo / proceso | Categoría | Riesgo identificado | Causa | Consecuencia | Responsable del riesgo | P inherente | I inherente | Puntaje inherente | Nivel inherente | Controles existentes | Tipo de control | Diseño % | Ejecución % | Efectividad % | P residual | I residual | Puntaje residual | Nivel residual | Tratamiento | Criterio / meta | Frecuencia | Próxima revisión | Estado
R-01 | A-01 | Equipos de cómputo | Control de acceso | Acceso no autorizado a la información de los equipos | Algunos equipos no tienen contraseña; otras claves son básicas, nunca se cambian y son conocidas por varios trabajadores. | Alteración, pérdida o divulgación de información institucional. | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 5 | 4 |  |  | Contraseña en algunos equipos y cambio de credenciales cuando una persona se retira. | Preventivo | 25 | 20 |  | 4 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-02 | A-01 | Equipos de cómputo | Software | Instalación de software no autorizado o malicioso | Los usuarios tienen permisos para instalar cualquier aplicación y no existe una cuenta administrativa controlada por TI. | Malware, ransomware, pérdida de información o uso de software sin licencia. | TI | 4 | 4 |  |  | Microsoft Defender y soporte presencial del proveedor cuando se requiere. | Preventivo | 20 | 30 |  | 4 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-03 | A-01 | Equipos de cómputo | Medios removibles | Fuga de información o infección mediante USB | Los puertos están habilitados en todos los equipos aunque solo tres personas requieren medios removibles. | Extracción no autorizada de datos o infección de equipos. | TI | 3 | 4 |  |  | Restricción informal de uso a aproximadamente tres personas. | Preventivo | 25 | 20 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir | Residual Bajo (≤4) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-04 | A-01 | Equipos de cómputo | Malware | Infección por virus, malware o ransomware | No existe antivirus corporativo administrado centralmente. | Cifrado o pérdida de información e indisponibilidad de equipos. | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 4 | 5 |  |  | Microsoft Defender activo por defecto en Windows. | Preventivo / Detectivo | 55 | 55 |  | 3 | 5 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | En tratamiento
R-05 | A-02 | Red institucional | Seguridad de red | Intrusión externa o acceso no autorizado a la red | No se cuenta con firewall institucional propio ni se ha documentado la configuración de seguridad del proveedor. | Acceso no autorizado, interceptación de tráfico o afectación de servicios. | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 3 | 5 |  |  | Router y canal empresarial administrados por Movistar. | Preventivo | 40 | 40 |  | 3 | 5 |  |  | Reducir / Compartir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-06 | A-03 | Información institucional y respaldos | Copias de seguridad | Pérdida definitiva de información | El respaldo se realiza manualmente una vez al mes, equipo por equipo y en un único disco externo. | Pérdida de información generada entre copias o pérdida simultánea del original y el respaldo. | TI | 4 | 5 |  |  | Backup manual mensual en disco externo. | Correctivo | 60 | 60 |  | 3 | 5 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Mensual | 2026-08-31 | En tratamiento
R-07 | A-01 | Equipos de cómputo | Continuidad | Daño de equipos o archivos por cortes eléctricos | Los equipos se apagan abruptamente porque no existen UPS. | Daño de hardware, corrupción de archivos y pérdida de trabajo. | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 3 |  |  | Protección eléctrica básica no documentada. | Preventivo | 10 | 10 |  | 3 | 3 |  |  | Reducir | Residual Bajo o Moderado (≤6) | Semestral | 2026-12-15 | Abierto
R-08 | A-11 | Servicios tecnológicos de terceros | Proveedores | Falla de hardware e indisponibilidad prolongada | No se ejecutan mantenimientos preventivos programados sobre equipos arrendados. | Interrupción de labores y fallas recurrentes. | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 3 |  |  | Computar S.A.S. atiende fallas correctivas en menos de 48 horas y de forma presencial. | Correctivo | 70 | 70 |  | 2 | 3 |  |  | Reducir / Compartir | Residual Bajo (≤4) | Trimestral | 2026-09-30 | En tratamiento
R-09 | A-03 | Información institucional y respaldos | Gestión de información | Tratamiento inadecuado según sensibilidad | No se han definido niveles de clasificación de la información. | Exposición de información confidencial o controles insuficientes. | Dirección Administrativa y Financiera | 4 | 4 |  |  | La Política de Seguridad contiene principios de confidencialidad, pendiente de adopción formal. | Preventivo | 30 | 20 |  | 4 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Semestral | 2026-12-15 | Abierto
R-10 | A-04 | Documentos físicos | Seguridad física | Acceso no autorizado a documentos físicos sensibles | Contratos y documentos financieros permanecen expuestos y cualquier persona puede verlos. | Divulgación, pérdida o alteración de documentos. | Responsables de cada proceso | 5 | 4 |  |  | Confidencialidad contractual general. | Preventivo | 10 | 10 |  | 5 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Mensual | 2026-08-31 | Abierto
R-11 | A-01 | Equipos de cómputo | Control de acceso | Acceso a información por sesiones desbloqueadas | Los usuarios dejan los equipos desbloqueados al ausentarse, incluso durante el almuerzo. | Consulta, modificación o eliminación de información por terceros. | TI / Todos los usuarios | 5 | 4 |  |  | Los equipos se apagan al terminar la jornada. | Preventivo | 10 | 20 |  | 5 | 4 |  |  | Reducir | Residual Bajo (≤4) | Mensual | 2026-08-31 | Abierto
R-12 | A-05 | Correo institucional y cPanel | Correo electrónico | Suplantación o acceso no autorizado a correos | Los buzones solo usan contraseña y algunos se vinculan a celulares personales. | Phishing, suplantación y filtración de información. | TI | 4 | 5 |  |  | cPanel tiene doble factor; TI asigna y administra las credenciales de correo. | Preventivo | 35 | 30 |  | 3 | 5 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-13 | A-09 | CCTV y DVR | Privacidad | Uso injustificado de las cámaras de seguridad | El acceso incluye a Talento Humano sin justificación funcional documentada. | Uso de videovigilancia para fines distintos a seguridad y afectación a la privacidad. | Gerencia / Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 3 |  |  | Acceso limitado a Gerencia, Analista Ejecutiva, Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano y TI. | Preventivo | 50 | 45 |  | 2 | 3 |  |  | Reducir | Residual Bajo (≤4) | Semestral | 2026-12-15 | En tratamiento
R-14 | A-02 | Red institucional | Segmentación | Acceso de visitantes a recursos internos | No se ha confirmado técnicamente que la red de visitantes esté aislada de las redes principales. | Acceso de terceros a dispositivos o servicios internos. | TI / Movistar | 3 | 4 |  |  | Existe un SSID separado para visitantes. | Preventivo | 35 | 35 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir / Compartir | Residual Bajo (≤4) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-15 | A-12 | Identidades y credenciales | Cultura de seguridad | Incidentes por desconocimiento de buenas prácticas | El personal en misión recibe poca instrucción y no existe protocolo formal de inducción tecnológica. | Uso inadecuado de equipos, credenciales y datos. | Dirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 4 | 4 |  |  | La empresa temporal contempla compromiso de confidencialidad. | Preventivo | 35 | 30 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Semestral | 2026-12-15 | Abierto
R-16 | A-03 | Información institucional y respaldos | Gestión de incidentes | Respuesta tardía o inadecuada ante incidentes | No existe procedimiento aprobado; los eventos se resuelven sobre la marcha. | Aumento del impacto, pérdida de evidencia y recuperación tardía. | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 3 | 4 |  |  | Atención informal y contacto directo con proveedores. | Correctivo | 25 | 25 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-17 | A-12 | Identidades y credenciales | Continuidad de accesos | Interrupción por ausencia de personal clave | Las credenciales críticas se concentran en la directora y el responsable de TI. | Imposibilidad de administrar servicios durante ausencia, retiro o emergencia. | Dirección Administrativa y Financiera | 3 | 4 |  |  | Dos personas tienen acceso al hosting. | Preventivo | 35 | 35 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir | Residual Bajo (≤4) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-18 | A-08 | Solution System | Aplicaciones financieras | Acceso no autorizado a información financiera | El sistema contiene datos financieros sensibles y depende de credenciales de tres usuarios. | Fraude, alteración o divulgación de información financiera. | Dirección Administrativa y Financiera | 2 | 5 |  |  | Credenciales individuales, PIN enviado al correo y roles diferenciados; datos en línea administrados por el proveedor. | Preventivo | 80 | 75 |  | 1 | 5 |  |  | Reducir / Compartir | Residual Moderado (≤5) | Trimestral | 2026-09-30 | Controlado
R-19 | A-06 | Sitio web WordPress | Aplicaciones web | Compromiso del sitio WordPress | Vulnerabilidades en WordPress, Elementor o plugins; administración manual de actualizaciones. | Defacement, malware, indisponibilidad o afectación reputacional. | TI | 4 | 4 |  |  | SSL activo, plugins actualizados por TI y backup manual cada uno o dos meses. | Preventivo / Correctivo | 70 | 65 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Mensual | 2026-08-31 | En tratamiento
R-20 | A-07 | Datos personales de PQRS | Datos personales | Divulgación o manejo inadecuado de datos de PQRS | Los formularios remiten datos personales a un buzón y no está documentada la retención, acceso ni eliminación. | Incumplimiento de protección de datos, afectación a titulares y reputación. | Dirección Administrativa y Financiera / responsable PQRS | 3 | 5 |  |  | Aviso de tratamiento de datos en la página y envío a correo corporativo. | Preventivo | 50 | 45 |  | 3 | 5 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-21 | A-10 | Hosting y copias web | Continuidad de terceros | Pérdida o indisponibilidad del hosting | Falla, cierre o pérdida de datos por parte del proveedor externo. | Indisponibilidad del sitio, correos y datos asociados. | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 2 | 4 |  |  | Hosting Latinoamérica ofrece soporte y respaldo de backup. | Preventivo / Correctivo | 75 | 75 |  | 1 | 4 |  |  | Compartir / Reducir | Residual Bajo (≤4) | Semestral | 2026-12-15 | Controlado
R-22 | A-05 | Correo institucional y cPanel | Gobierno de cuentas | Pérdida de control sobre información en cuentas no administradas | Parte del personal utiliza cuentas Gmail básicas o vinculadas a dispositivos personales fuera del panel corporativo. | Pérdida de información al retiro, acceso no autorizado o falta de trazabilidad. | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 4 | 4 |  |  | Cambio de credenciales cuando una persona se retira, cuando el acceso está bajo control institucional. | Preventivo | 20 | 20 |  | 4 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-23 | A-06 | Sitio web WordPress | Monitoreo | Ataques al sitio web no detectados oportunamente | No existe procedimiento documentado ni registro trimestral de revisión de alertas, accesos y eventos. | Persistencia del ataque, pérdida de información o indisponibilidad prolongada. | TI | 3 | 4 |  |  | Actualización manual de plugins y soporte del hosting. | Detectivo | 30 | 30 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto
R-24 | A-01 | Equipos de cómputo | Seguridad física | Hurto o manipulación de equipos e información por terceros | Durante el horario laboral la puerta permanece abierta para atención al público y existe circulación de visitantes. | Pérdida de equipos, documentos o acceso a sesiones abiertas. | Dirección Administrativa y Financiera / Todos los usuarios | 4 | 4 |  |  | Alarma fuera de horario, llaves restringidas y CCTV. | Preventivo / Detectivo | 55 | 50 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir | Residual máximo Moderado (≤9) | Trimestral | 2026-09-30 | En tratamiento
R-25 | A-11 | Servicios tecnológicos de terceros | Ciclo de vida de activos | Exposición de datos al devolver equipos arrendados | No existe procedimiento documentado de borrado seguro o verificación antes de devolver o sustituir equipos. | Recuperación de información institucional por terceros. | TI / Computar S.A.S. | 3 | 4 |  |  | Soporte presencial y custodia operativa de los equipos mientras están asignados. | Preventivo | 20 | 20 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir / Compartir | Residual Bajo (≤4) | Por evento | 2026-09-30 | Abierto
R-26 | A-09 | CCTV y DVR | Segmentación | Compromiso del CCTV desde la red institucional o viceversa | Las cámaras están conectadas al switch de la red y no se ha validado segmentación técnica. | Acceso no autorizado a imágenes o afectación de otros dispositivos de red. | TI / Movistar | 3 | 4 |  |  | Cableado directo al switch y acceso al DVR limitado. | Preventivo | 30 | 25 |  | 3 | 4 |  |  | Reducir / Compartir | Residual Bajo (≤4) | Trimestral | 2026-09-30 | Abierto

## Plan de Tratamiento
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS
Acciones priorizadas para reducir la exposición residual – Segundo semestre de 2026
Acción ID | Riesgo ID | Nivel residual actual | Acción de tratamiento | Responsable | Apoyo / tercero | Inicio | Vencimiento | Indicador | Meta | Evidencia esperada | Prioridad | Estado | P objetivo | I objetivo | Puntaje objetivo | Nivel objetivo
PT-01 | R-01 | Alto | Crear una cuenta administradora custodiada por TI, convertir usuarios operativos en estándar y aplicar política de contraseñas robustas y cambio trimestral. | TI | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-07-20 | 2026-08-15 | Porcentaje de equipos con usuario estándar, contraseña robusta y administrador TI | 100% de 26 equipos | Capturas o acta de configuración por equipo | Alta | Pendiente | 2 | 4
PT-02 | R-02 | Alto | Restringir la instalación de aplicaciones y aprobar una lista básica de software autorizado. | TI | Computar S.A.S. | 2026-07-20 | 2026-08-31 | Equipos sin permisos de instalación para usuarios finales | 100% | Inventario y acta de configuración | Alta | Pendiente | 2 | 4
PT-03 | R-03 | Alto | Bloquear almacenamiento USB en equipos no autorizados y documentar los tres equipos o usuarios habilitados. | TI | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-07-20 | 2026-08-31 | Equipos con restricción USB aplicada | 23 de 26 o según inventario definitivo | Acta de configuración y lista de excepciones | Media | Pendiente | 1 | 4
PT-04 | R-04 | Alto | Validar estado de Microsoft Defender en todos los equipos y evaluar antivirus corporativo administrado. | TI | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-07-20 | 2026-10-31 | Equipos protegidos y actualizados | 100%; decisión de solución corporativa documentada | Reporte de protección y evaluación técnico-económica | Alta | En curso | 2 | 4
PT-05 | R-05 | Alto | Solicitar a Movistar revisión de seguridad y evaluar firewall institucional o controles equivalentes. | TI | Movistar / Dirección Administrativa y Financiera | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Revisión técnica y plan de mejora de red realizados | 1 revisión y 1 decisión documentada | Informe o correo del proveedor | Alta | Pendiente | 1 | 5
PT-06 | R-06 | Alto | Implementar copia adicional fuera de las instalaciones y ejecutar prueba semestral de restauración. | TI | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Backups mensuales exitosos y pruebas de restauración | 100% mensual; 1 prueba semestral | Bitácora de backup y acta de restauración | Alta | En curso | 2 | 4
PT-07 | R-07 | Moderado | Priorizar UPS para equipos críticos y documentar la adquisición o alternativa aprobada. | Dirección Administrativa y Financiera | TI | 2026-08-01 | 2026-12-15 | Equipos críticos protegidos por UPS | 100% de equipos críticos definidos | Cotización, compra o decisión documentada | Media | Pendiente | 2 | 3
PT-08 | R-08 | Moderado | Exigir a Computar S.A.S. cronograma y evidencia de mantenimiento preventivo. | Dirección Administrativa y Financiera | Computar S.A.S. / TI | 2026-07-20 | 2026-08-31 | Mantenimientos preventivos ejecutados | 100% del inventario según cronograma | Cronograma y actas de mantenimiento | Media | En curso | 1 | 3
PT-09 | R-09 | Alto | Clasificar información como pública, interna o confidencial y asignar responsables de custodia. | Dirección Administrativa y Financiera | Responsables de proceso | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Tipos de información clasificados | 100% de categorías priorizadas | Inventario y esquema de clasificación aprobado | Alta | Pendiente | 2 | 4
PT-10 | R-10 | Extremo | Aplicar escritorio limpio y almacenar contratos y documentos financieros en archivadores con llave. | Responsables de proceso | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-07-20 | 2026-08-15 | Áreas con documentos sensibles protegidos | 100% | Registro fotográfico y lista de verificación | Inmediata | Pendiente | 2 | 4
PT-11 | R-11 | Extremo | Configurar bloqueo automático de pantalla máximo a 5 minutos y socializar Windows+L. | TI | Todos los usuarios | 2026-07-20 | 2026-08-15 | Equipos con bloqueo automático | 100% de 26 equipos | Acta y verificación de configuración | Inmediata | Pendiente | 1 | 4
PT-12 | R-12 | Alto | Activar doble factor donde el servicio lo permita y regular el uso de correo en celulares personales. | TI | Usuarios de correo | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Cuentas corporativas protegidas con MFA o control compensatorio | 100% | Reporte de configuración y aceptación de lineamientos | Alta | Pendiente | 1 | 5
PT-13 | R-13 | Moderado | Revisar y aprobar la matriz de accesos al CCTV, incluyendo justificación del acceso de Talento Humano. | Gerencia | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 2026-07-20 | 2026-08-31 | Accesos a CCTV revisados y autorizados | 100% de usuarios | Matriz de accesos y acta de aprobación | Media | En curso | 1 | 3
PT-14 | R-14 | Alto | Solicitar a Movistar validación de aislamiento de la red de visitantes. | TI | Movistar | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Segmentación de visitantes validada | 1 validación técnica satisfactoria | Informe o correo técnico | Alta | Pendiente | 1 | 4
PT-15 | R-15 | Alto | Implementar inducción de seguridad y realizar la capacitación semestral pendiente. | Dirección Administrativa y Financiera | Talento Humano / MinTIC | 2026-07-20 | 2026-12-15 | Personal capacitado | ≥90% y 1 jornada semestral | Listado de asistencia y material | Alta | Pendiente | 2 | 4
PT-16 | R-16 | Alto | Aprobar formato y procedimiento de reporte, contención, recuperación y cierre de incidentes. | Dirección Administrativa y Financiera | TI / Gerencia | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Procedimiento aprobado y eventos registrados | 1 procedimiento; 100% de incidentes registrados | Procedimiento y bitácora | Alta | Pendiente | 2 | 3
PT-17 | R-17 | Alto | Custodiar credenciales críticas en gestor de contraseñas y definir acceso de contingencia. | Dirección Administrativa y Financiera | TI / Gerencia | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Servicios críticos con credenciales custodiadas | 100% | Inventario de accesos y acta de custodia | Alta | Pendiente | 1 | 4
PT-18 | R-18 | Moderado | Revisar trimestralmente roles de los tres usuarios y solicitar evidencia de backup y seguridad al proveedor. | Dirección Administrativa y Financiera | Proveedor Solution System | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Roles revisados y evidencia del proveedor recibida | 100% de usuarios; 1 evidencia trimestral | Acta de revisión y respuesta del proveedor | Media | En curso | 1 | 5
PT-19 | R-19 | Alto | Aplicar lista mensual de actualización, usuarios administradores, plugins, backup y restauración de WordPress. | TI | Hosting Latinoamérica | 2026-07-20 | 2026-08-31 | Revisiones mensuales del sitio completadas | 100% mensual | Lista de chequeo y reporte de versiones | Alta | En curso | 2 | 4
PT-20 | R-20 | Alto | Documentar acceso, retención, respaldo y eliminación de datos recibidos por PQRS. | Dirección Administrativa y Financiera | Responsable PQRS / TI | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Flujo de datos PQRS documentado y accesos revisados | 1 procedimiento; 100% de accesos autorizados | Diagrama, procedimiento y matriz de acceso | Alta | Pendiente | 1 | 5
PT-21 | R-21 | Bajo | Solicitar condiciones de respaldo, recuperación y exportación del hosting y probar una restauración. | TI | Hosting Latinoamérica | 2026-08-01 | 2026-12-15 | Condiciones verificadas y restauración probada | 1 verificación semestral | Respuesta del proveedor y acta de prueba | Baja | En curso | 1 | 4
PT-22 | R-22 | Alto | Inventariar cuentas usadas para trabajo y migrar información institucional a cuentas administradas. | TI | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-07-20 | 2026-10-31 | Cuentas institucionales bajo administración | 100% de cuentas de trabajo | Inventario y acta de migración/cierre | Alta | Pendiente | 1 | 4
PT-23 | R-23 | Alto | Realizar y documentar monitoreo trimestral de ataques, alertas y accesos al sitio web. | TI | Hosting Latinoamérica | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Monitoreos documentados | 1 por trimestre | Informe trimestral y capturas de seguridad | Alta | Pendiente | 2 | 3
PT-24 | R-24 | Alto | Definir protocolo de visitantes y evitar exposición de equipos, documentos y sesiones durante atención al público. | Dirección Administrativa y Financiera | Todos los usuarios | 2026-07-20 | 2026-09-30 | Controles físicos y protocolo implementados | 100% de áreas críticas | Protocolo y lista de verificación | Alta | En curso | 2 | 4
PT-25 | R-25 | Alto | Acordar con Computar S.A.S. borrado seguro o certificación antes de devolución o sustitución de equipos. | TI | Computar S.A.S. | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Equipos devueltos con evidencia de borrado | 100% por evento | Formato o certificado de borrado | Alta | Pendiente | 1 | 4
PT-26 | R-26 | Alto | Validar y, si es viable, segmentar técnicamente CCTV y red de datos. | TI | Movistar / proveedor CCTV | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Segmentación evaluada e implementada o riesgo aceptado | 1 evaluación y decisión | Informe técnico | Alta | Pendiente | 1 | 4

## Seguimiento 2026
CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 2026
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Actividad ID | Actividad | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada | Estado | Evidencia requerida | Periodicidad | Observación / avance
ACT-01 | Actualizar el plan de tratamiento de riesgos de la información para la vigencia 2026 | Plan actualizado | Acto o evidencia de aprobación del plan | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-02-28 | Programado / estado por confirmar | Plan firmado o acto administrativo | Anual
ACT-02 | Definir la matriz de riesgos informáticos y establecer controles | Matriz implementada y seguimiento trimestral | N.° de seguimientos posteriores a la implementación | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-06-30 | En ejecución | Matriz, plan de tratamiento e informe trimestral | Junio; seguimiento septiembre y diciembre
ACT-03 | Monitorear ataques cibernéticos a la página institucional | Monitoreo trimestral | N.° de monitoreos realizados | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 2026-03-31 | Evidencia por registrar | Reporte de hosting, accesos, alertas y acciones | Marzo, junio, septiembre y diciembre
ACT-03 | Monitorear ataques cibernéticos a la página institucional | Monitoreo trimestral | N.° de monitoreos realizados | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 2026-06-30 | Evidencia por registrar | Reporte de hosting, accesos, alertas y acciones | Marzo, junio, septiembre y diciembre
ACT-03 | Monitorear ataques cibernéticos a la página institucional | Monitoreo trimestral | N.° de monitoreos realizados | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 2026-09-30 | Programado | Reporte de hosting, accesos, alertas y acciones | Marzo, junio, septiembre y diciembre
ACT-03 | Monitorear ataques cibernéticos a la página institucional | Monitoreo trimestral | N.° de monitoreos realizados | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 2026-12-15 | Programado | Reporte de hosting, accesos, alertas y acciones | Marzo, junio, septiembre y diciembre
ACT-04 | Capacitación en gestión de riesgos y seguridad digital | Una capacitación semestral | N.° de capacitaciones realizadas | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-06-30 | Pendiente de confirmación de MinTIC | Convocatoria, material y asistencia | Junio y diciembre
ACT-04 | Capacitación en gestión de riesgos y seguridad digital | Una capacitación semestral | N.° de capacitaciones realizadas | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-12-15 | Programado | Convocatoria, material y asistencia | Junio y diciembre
ACT-05 | Seguimiento al cumplimiento del plan anual | Seguimiento semestral | N.° de seguimientos realizados | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-06-30 | Evidencia por consolidar | Informe semestral de seguimiento | Junio y diciembre
ACT-05 | Seguimiento al cumplimiento del plan anual | Seguimiento semestral | N.° de seguimientos realizados | Dirección Administrativa y Financiera | 2026-12-15 | Programado | Informe de cierre | Junio y diciembre
ACT-02-S1 | Seguimiento trimestral de la matriz y controles | Revisar riesgos y acciones | Porcentaje de acciones con avance y riesgos revalorados | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 2026-09-30 | Programado | Acta de seguimiento y matriz actualizada | Trimestral desde la implementación
ACT-02-S2 | Seguimiento trimestral de la matriz y controles | Revisar riesgos y acciones | Porcentaje de acciones con avance y riesgos revalorados | Dirección Administrativa y Financiera / TI | 2026-12-15 | Programado | Acta de seguimiento y matriz actualizada | Trimestral desde la implementación

## Metodología
METODOLOGÍA DE VALORACIÓN
Criterios aplicados a la Matriz de Riesgos Informáticos de Promueve Más S.A.S.
1. Probabilidad (P)
1 - Rara | No se espera en la vigencia o solo en circunstancias excepcionales.
2 - Improbable | Podría ocurrir, pero no hay señales frecuentes o antecedentes recientes.
3 - Posible | Puede ocurrir durante la vigencia dadas las condiciones actuales.
4 - Probable | Es factible y existen debilidades que favorecen su ocurrencia.
5 - Casi segura | Se espera que ocurra o la exposición es continua y evidente.
2. Impacto (I)
1 - Insignificante | Afectación mínima, recuperación inmediata y sin datos sensibles.
2 - Menor | Interrupción limitada, sin consecuencias legales o financieras relevantes.
3 - Moderado | Interrupción de hasta dos días o afectación interna que requiere gestión.
4 - Mayor | Afectación de información sensible, operación, reputación o datos personales.
5 - Catastrófico | Fraude, pérdida grave, indisponibilidad prolongada o consecuencias legales significativas.
3. Niveles de riesgo (P × I)
Bajo (1–4) | Puede aceptarse y monitorearse.
Moderado (5–9) | Requiere control o aceptación justificada.
Alto (10–16) | Requiere plan de tratamiento y seguimiento trimestral.
Extremo (17–25) | Requiere acción inmediata y decisión de Gerencia.
4. Efectividad de controles
Diseño | Calidad del control definido: 0 inexistente, 25 incipiente, 50 parcial, 75 adecuado, 100 robusto.
Ejecución | Aplicación real y evidencia: 0 no ejecutado, 25 ocasional, 50 parcial, 75 consistente, 100 probado.
Efectividad | Promedio entre diseño y ejecución. No reemplaza la valoración profesional del riesgo residual.
5. Criticidad de activos
Confidencialidad | 1 pública o de baja sensibilidad; 2 interna; 3 confidencial o con datos personales/financieros.
Integridad | 1 cambios menores tolerables; 2 exactitud importante; 3 alteración podría causar decisiones, fraude o incumplimiento.
Disponibilidad | 1 interrupción tolerable; 2 interrupción afecta el trabajo; 3 recurso esencial para la operación.
6. Tratamientos
Evitar | Eliminar la actividad o condición que origina el riesgo.
Reducir | Implementar controles para disminuir probabilidad o impacto.
Compartir | Transferir parcialmente mediante proveedor, contrato, seguro o acuerdo de servicio.
Aceptar | Conservar el riesgo con justificación y aprobación según el nivel.
Nota: la valoración residual debe sustentarse en evidencia. Si un control no está documentado o no se ejecuta, no debe disminuir la exposición.